Приложение 1

к приказу Управления образования

Приуральского района

 от 29 октября 2021 года № 568

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по реализации мероприятий направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся Приуральского района на 2021/2022 учебный год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по реализации направления | Сроки | Ответственные | Формапроведения/представление |
| **Нормативное обеспечение** |
| 1 | Обновление Положения о муниципальной системе оценки качества образования (МСОКО) с учетом совершенствования механизмов повышения функциональной грамотности обучающихся на 2021/2021 учебный год | январь 2022 г. | Управление образования | Положение МСОКО |
| **Мониторинговые исследования** |
| 1 | Участие в региональном мониторинговом исследования по оценке готовности пятиклассников к обучению в основной школе в соответствии с ФГОС (читательская грамотность) | октябрь 2021 г. | МКУ РМЦ, руководители ОУ | Исследование  |
| 2 | Участие в региональном мониторинговом исследования по оценке уровня функциональной грамотности обучающихся 7-х классов (читательская, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность) | ноябрь 2021 г. | МКУ РМЦ, руководители ОУ | Исследование  |
| 3 | Участие в региональном мониторинговом исследования по оценке компетентности в решении проблем обучающихся 10-х классов | октябрь 2021 г. | МКУ РМЦ, руководители ОУ | Исследование  |
| **Аналитическая работа** |
| 1 | Статистический анализ результатов мониторингового исследования по оценке готовности пятиклассников к обучению в основной школе в соответствии с ФГОС (читательская грамотность) | декабрь 2021 г. | МКУ РМЦ, руководители ОУ | Аналитическая справка |
| 2 | Статистический анализ результатов мониторингового исследования по оценке уровня функциональной грамотности обучающихся 7-х классов (читательская, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность) | декабрь 2021 г. | МКУ РМЦ, руководители ОУ | Аналитическая справка |
| 3 | Статистический анализ результатов мониторингового исследования по оценке компетентности в решении проблем обучающихся 10-х классов | декабрь 2021 г. | МКУ РМЦ, руководители ОУ | Аналитическая справка |
| 4 | Разработка и утверждение планов по совершенствованию механизмов повышения функциональной грамотности обучающихся автономного округа на 2021/2021 учебный год на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций | до 30 октября 2021 г. | Управление образования, руководители ОУ  | Планы по совершенствованию механизмов повышения функциональной грамотности обучающихся Приуральского района на 2021/2021 учебный год |
| **Организационные мероприятия** |
| 1. | Создание рабочей группы по координации работы по формированию и оценке функциональной грамотности | до 30 октября 2021 г. | МКУ РМЦ | Закрепление ответственныхспециалистов по шестинаправлениям читательскаяграмотность, математическаяграмотность, естественнонаучнаяграмотность, финансоваяграмотность, глобальныекомпетенции, креативноемышление |
| 2 | Разработка планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на образовательных организаций | до 30 октября 2021 г. | руководители ОУ | Утверждение планамероприятий ОУ |
| 3 | Организация работы общеобразовательных организаций повнедрению в учебный процесс банка заданий для оценки сформированности функциональной грамотности | до 30 октября 2021 г. | Управление образования, руководители ОУ | Информационное письмо опродолжении работы с банком заданий |
| 4 | Размещение на сайте Управления образования пакета информационно-методических материалов по вопросу формирования функциональной грамотности обучающихся | Октябрь-ноябрь 2021 | Управление образования | Размещение на сайте УО информационно-методических материалов |
| 5 | Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»  | до 30 октября 2021 г. | Управление образования, руководители ОУ |  |
| 6 | Проведение методических совещаний по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с руководителями образовательных учреждений  | в течение года | Управление образования | Протокол заседания |
| 7 | Организация прохождение курсов повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности учителями | до 30 ноября 2021 г. | МКУ РМЦ | Справка по итогам прохождение курсов повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности учителями |
| 8 | Актуализация планов работы методических служб в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | до 30 октября 2021 г. | МКУ РМЦ | Планы работы РМО |
| 9 | Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности  | постоянно | МКУ РМЦ, руководители ОУ | Информация на сайте ОУ |
| 10 | Подготовка информационных продуктов по итогам мониторинговых исследований для различных групп пользователей (обучающихся, родителей, учителей, руководителей ОУ): - по оценке готовности пятиклассников к обучению в основной школе в соответствии с ФГОС (читательская грамотность);- по оценке уровня функциональной грамотности обучающихся 7-х классов (читательская, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность);- по оценке компетентности в решении проблем обучающихся 10-х классов | январь 2022 года | МКУ РМЦ | Информационный бюллетень |
| **Методическая работа** |
| 1 | Организация работы с реестрами затруднений обучающихся по итогам мониторинговых исследований | январь-май 2022 года | Руководители ОУ, руководители РМО | Протокол методического заседания |
| 2 | Организация и проведение вебинаров, семинаров по проблемам повышения уровня читательской грамотности, математической грамотности, естественнонаучной грамотности, финансовой грамотности, глобальных компетенций и креативного мышления обучающихся | в течение года | МКУ РМЦ, руководители ОУ | Цикл вебинаров, семинаров, круглых столов по проблемам развития функциональной грамотности обучающихся |
| 3 | Участие в межмуниципальных семинарах-практикумах, тренингах, мастер-классах, интенсивов, по тематике реестра системных затруднений у учителей (стажировочные площадки на базе опорных школ) | в течение года | МКУ РМЦ, руководители ОУ | Межмуниципальные семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы, интенсивы |
| 4 | Участие в заседании Окружного методического совета «Функциональная грамотность как объект диагностики: трудности и решения» | февраль 2022 г. | Управление образование, руководители ОУ | Заседание Окружного методического совета |
| 5 | Участие в региональном конкурсе творческих разработок учителей, педагогов математики, информатики и естественно-научных дисциплин образовательных организаций округа «Инновационные технологии в современной образовательной организации» | январь-февраль 2022 г. | МКУ РМЦ, руководители ОУ | Региональный конкурс творческих разработок учителей, педагогов математики, информатики и естественно-научных дисциплин |
| 6 | Проведение муниципального фестиваля открытыхуроков «Функциональная грамотность школьников» | Март 2022 | Управление образование | Проведение муниципального фестиваля по созданиюпозитивного имиджа понаправлению«Функциональнаяграмотность» |
| **Повышение квалификации** |
| 1 | Проведение диагностического тестирования педагогов по выявлению профессиональных затруднений и компетенций по функциональной грамотности, анализ результатовтестирования | Ноябрь 2021 | РЦОКО | Выявлениепрофессиональныхдефицитов. Разработкаиндивидуальныхрекомендаций ииндивидуальных образовательных маршрутов |
| 2 | Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по развитию у обучающихся функциональной грамотности | Декабрь 2021 | Управление образование | Аналитический отчет |
| 3 | Обучение по программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» «Школа современного учителя»  | ноябрь 2021 г. | МКУ РМЦ, руководители ОУ | Реализация программы повышения квалификации |
| 4 | Организация и проведение обучающего семинара для руководителей и заместителей руководителя по теме «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: приоритетные задачи на 2021/2022 учебный год». | 27 октября 2021г. | МКУ РМЦ, руководители ОУ | Реализация программы повышения квалификации |
| 5 | Организация и проведение обучающего семинара «Функциональная грамотность как значимый результат обучения на уровне основного общего образования» | Декабрь 20201 | МКУ РМЦ, руководители ОУ | Реализация программы повышения квалификации |
| 6 |  Организация и проведение обучающего семинара «Оценка образовательных достижений обучающихся по модели PISA: актуальные проблемы и пути решения» | Февраль 2022 г. | МКУ РМЦ, руководители ОУ | Реализация программы повышения квалификации |
| **Управленческие решения** |
| 1 | Реализация региональных процедур оценки качества образования в Приуральском районе. | октябрь – июнь 2022 г. | Управление образования, руководители ОУ | Аналитический отчет |
| **Анализ управленческих решений** |
| 1 | Анализ реализации мероприятий по повышению качества обучения функциональной грамотности в области чтения, естественно-научной и математической грамотности на основе результатов мониторинговых исследований в Приуральском районе 2021-2022 учебном году | июль 2022 г. | Управление образования, руководители ОУ | Аналитический отчет |
| 2 | Проведение муниципального совещания педагогов | сентябрь 2022 г. | Управление образования, руководители ОУ | Резолюция совещания |